## Sheet1
附件1
2019年第三批增补（调转）市重大建设项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 年度建设内容 | 总投资 （万元） | 2019年投资计划（万元） | 用地规模（亩） | [5 empty] | 占用 林地 面积（亩） | 建设周期 |  | 申报 单位 | 备注
[6 empty] | 预计总用地量 | 已落实指标 | 年指标需求 |  | 供地情况 |  |  | 开工 年月 | 竣工 年月
[8 empty] | 总量 | 农用地量 | 已供地 | 未供地
| 合计（共11项） |  |  | 438558.57 | 106156 | 1289.88 | 1124.21 | 165.67 | 147.26 | 838.5 | 451.38 | 213
一 | 基础设施工程（共2项） |  |  | 15124.99 | 5500 | 628.54 | 617.5 | 11.04 | 11.04 | 617.5 | 11.04 | 0
(一) | 公路工程（共1项） |  |  | 10124.99 | 5000 | 617.5 | 617.5 | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 0
| 计划新开工项目（共1项） |  |  | 10124.99 | 5000 | 617.5 | 617.5 | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 0
1 | 东莞市东坑道路绿化提升工程 | 东坑大道为南北双向六车道，宽约56米，长约6.3千米。项目投资概算价为10124.99万元。主要提升项目包括：升级绿化带，;升级人行道铺装及相关配套设施；路灯夜景造工程；迎宾路口、东兴西路生态大道入口、东安路与大朗交界处等几个节点市政绿化提升。 | 道路线性提升、人行道升级及六个出入口节点的营造、同时包含项目范围内的绿化给水、景观照明及相关配套设施的完善。 | 10124.99 | 5000 | 617.5 | 617.5 | 0 | 0 | 617.5 | 0 | 0 | 2019年9月 | 2020年2月 | 东坑镇 | 松山湖功能区项目
(二) | 城市建设工程（共1项） |  |  | 5000 | 500 | 11.04 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 0
| 计划新开工项目（共1项） |  |  | 5000 | 500 | 11.04 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 0
2 | 穗莞深城际中堂站配套项目一期 | 项目用地面积约11.04亩，总建筑面积约10683平方米（三层），建设内容包括主要建设内容包括公交站、的士站、候车厅、城市共服务空间、管理办公室、配套用房等。 | 项目主体工程建设。 | 5000 | 500 | 11.04 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0 | 11.04 | 0 | 2019年9月 | 2020年12月 | 中堂镇 | 水乡功能区项目、原2019年市重大预备项目
二 | 产业工程（共8项） |  |  | 351264.58 | 90656 | 561.34 | 406.71 | 154.63 | 136.22 | 121 | 440.34 | 213
(一) | 新一代信息技术工程（共5项） |  |  | 185200 | 26600 | 310.93 | 159.53 | 151.4 | 132.99 | 91 | 219.93 | 0
| 计划新开工项目（共5项） |  |  | 185200 | 26600 | 310.93 | 159.53 | 151.4 | 132.99 | 91 | 219.93 | 0
3 | 中堂福创科电子科技项目 | 项目总投资约6亿元，用地面积约89.63亩，建筑面积约20万平方米。主要从事高清小间距LED 显示模组、户外显示模组、高端平板的研发、生产和销售，以及承接SMT 高端贴片业务，年产值不低于10.8亿元。 | 加快取得项目地块剩余21亩用地指标，完成征地批次报批、供地等手续，年底前开工建设。 | 60000 | 200 | 89.63 | 68.53 | 21.1 | 2.69 | 0 | 89.63 | 0 | 2019年12月 | 2022年6月 | 中堂镇 | 水乡功能区项目、原2019年市重大预备项目
4 | 企石江夏数码与航空制造项目 | 项目总占地面积38.54亩，总建筑面积89927.12平方米，主要建设厂房、宿舍、办公楼、商务展示中心及其他配套设施。主要研发智能家居电器、民航内饰配件等，预计年产值50000万元。 | 完成建设前期手续，完成桩基工程，启动主体基础工程建设。 | 30200 | 2000 | 38.54 | 0 | 38.54 | 38.54 | 0 | 38.54 | 0 | 2019年12月 | 2023年8月 | 企石镇 | 松山湖功能区项目、原2019年市重大预备项目
5 | 企石朝阳科技智能耳机生产项目 | 项目用地面积45.88亩。建筑面积90000平方米，其中厂房70000平方米；科研楼10000平方米；职工宿舍10000平方米。本项目主要用于生产制造智能家居产品、蓝牙耳机、头戴式耳机、功能耳机、智能耳机，及相关电声行业产品。本项目应用最新的工艺技术，预计年产智能耳机等产品500万套。年产出为100000万元。 | 完成建设前期工作，完成桩基工程，启动主体基础工程建设。 | 30000 | 2200 | 45.88 | 0 | 45.88 | 45.88 | 0 | 45.88 | 0 | 2019年12月 | 2022年12月 | 企石镇 | 松山湖功能区项目、原2019年市重大预备项目
6 | 东莞企石信太研发中心及智能制造项目 | 项目总占地面积45.88亩，总建筑面积10.7万平方米;主要建设厂房、宿舍、办公楼、研发基地及其他配套设施。主要研发及生产网络通讯产品、移动终端模块及其他智能设备。年产出约6亿元。 | 完成建设前期手续，完成桩基工程，启动主体基础工程建设。 | 30000 | 2200 | 45.88 | 0 | 45.88 | 45.88 | 0 | 45.88 | 0 | 2019年12月 | 2022年12月 | 企石镇 | 松山湖功能区项目、原2019年市重大预备项目
7 | 东城中麒光电MiniLED新型显示模组产业化项目 | 该项目以MiniLED新型显示模组为主要内容进行产业化。 计划总投资3.5亿元，主要进行MiniLED新型显示模组的研发、生产和销售，达产后预计年产值5亿元。 项目总占地面积60388平方米（约91亩），总建筑面积107041平方米。 | 完成生产车间重新装修、设备购置和生产线的搭建。 | 35000 | 20000 | 91 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 2019年5月 | 2020年6月 | 东城街道
(二) | 高端装备制造工程（共1项） |  |  | 30000 | 200 | 33.71 | 30.48 | 3.23 | 3.23 | 0 | 33.71 | 0
| 计划新开工项目（共1项） |  |  | 30000 | 200 | 33.71 | 30.48 | 3.23 | 3.23 | 0 | 33.71 | 0
8 | 中堂仕兴鸿数控机床生产项目 | 中堂仕兴鸿数控机床生产项目预计总投资约3亿元，用地占地面积22473平方米,建设面积为78657平方米。建筑内容包括厂房4栋 、宿舍楼2栋。 | 取得项目剩余3.23亩用地指标，完成征地批复、供地等建设前期手续，年底前开工建设。 | 30000 | 200 | 33.71 | 30.48 | 3.23 | 3.23 | 0 | 33.71 | 0 | 2019年12月 | 2021年12月 | 中堂镇 | 水乡功能区项目
(三) | 现代服务业工程（共2项） |  |  | 136064.58 | 63856 | 216.7 | 216.7 | 0 | 0 | 30 | 186.7 | 213
| 计划新开工项目（共2项） |  |  | 136064.58 | 63856 | 216.7 | 216.7 | 0 | 0 | 30 | 186.7 | 213
9 | 东莞市果丰缘实业投资有限公司水果加工、仓储项目一期 | 该项目用地面积约为30亩，总建筑面积约为7.6万平方米，总投资2.5亿元，该项目是集水果源头采购、加工、物流仓储、品牌运营、门店零售于一体的大型连锁企业，主要建筑物为厂房、宿舍等，建成投产后，预计年产能达25万吨，年产值达4.5亿元人民币，实现年纳税4500万元。 | 计划进行三通一平工作以及前期各类工程服务类项目的招标工作，2019年建设主要内容为基础部分，计划于9月份进行基坑支护工作。 | 25000 | 8000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2019年9月 | 2020年12月 | 凤岗镇 | 原2019年市重大预备项目
10 | 滨海湾•湾区1号 | 包括观光塔、规划展览区、粤港澳台青年创业中心、产业空间楼、企业服务中心、产业配套楼、架空层车库。占地面积分别约为0.02、0.4、0.7、2.2、1.5、0.4和1.8万平方米；建筑面积分别约为0.05、1.0、2.8、6.8、3.8、2.4和1.8万平方米。 | 1、完成前期准备工作，包括建筑设计、环评、水土保持、节能等报告；2、进行施工前准备，包括工程勘探、招标代理、监理单位等招标；3、建筑安装准备工程，包括三通一平、河道旁挡墙、软基处理等。 | 111064.58 | 55856 | 186.7 | 186.7 | 0 | 0 | 0 | 186.7 | 183 | 2019年12月 | 2022年12月 | 滨海湾新区 | 原2019年市重大预备项目
三 | 民生保障工程（共1项） |  |  | 72169 | 10000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
(一) | 教育项目（共1项） |  |  | 72169 | 10000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
| 计划新开工项目（共1项） |  |  | 72169 | 10000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
11 | 虎门外语学校 | 占地面积约67958.4平方米，建筑面积约145597.6平方米。建设内容为在现有校园范围内新建3栋综合楼、9栋宿舍楼、1栋演艺大楼及地下室。 | 项目动工建设，综合楼、宿舍楼及演艺大楼开展主体土建工程。 | 72169 | 10000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2019年10月 | 2021年9月 | 虎门镇