## ZD_ProjectFinalAuditPlan
附件2
2019年第三批增补市重大预备项目情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 前期工作内容 | 估算总投资（万元） | 用地规模（亩） | [5 empty] | 占用 林地 面积（亩） | 建设周期 |  | 申报 单位 | 备注
[5 empty] | 预计 总用地量 | 已落实 指标 | 年指标需求 |  | 供地情况 |  |  | 开工 年月 | 竣工 年月
[7 empty] | 总量 | 农用 地量 | 已供地 | 未供地
| 合计(共24项) |  |  | 1618513.17 | 7092.33 | 6930.38 | 161.95 | 0 | 6071.63 | 1020.7 | 162.65
一 | 基础设施工程（共3项） |  |  | 401322 | 418.7 | 418.7 | 0 | 0 | 418.7 | 0 | 0
(一) | 公路工程（共1项） |  |  | 26000 | 306 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0
1 | G107 国道中堂段景观改造工程项目 | 项目改造路线起点位于中堂江南工业区与广州新塘交界处，终点位于G107 国道与望牛墩大道交叉口处，全长约6.3km，景观提升主要在道路60米红线范围内进行，改造范围总面积约203994平方米，主要改造内容为人行道、绿道、景观设施带、辅道等景观提升。 | 完成立项、招投标等动工前期手续。 | 26000 | 306 | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 2020年1月 | 2020年9月 | 中堂镇 | 水乡功能区项目
(二) | 能源工程（共2项） |  |  | 375322 | 112.7 | 112.7 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0
2 | 东莞市金田纸业有限公司天然气分布式能源热电联产项目 | 本项目用地面积50亩，拟建设3台75MW级燃气轮机，配套3台余热锅炉，1台35MW背压机和1台15MW汽轮机联合循环热电联产机组。 | 目前，地块已通过法院拍卖方式获得，已取得燃气锅炉备案证及项目用地，已签锅炉采购合同，计划进行勘察、设计等招标工作。 | 125322 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2020年4月 | 2023年2月 | 万江街道
3 | 东莞市中堂燃气热电联产项目二期工程 | 项目用地面积约62.7亩，拟建2台9F级燃气热电联产机组（一台抽凝+一台背压机组），配套建设两台200吨/小时的燃气备用锅炉。项目建成投产后，年耗天然气量约11亿立方米，新增供热能力820吨/小时，供电负荷75万千瓦。 | 取得项目核准批复、地块划分后的规划许可证、完善项目建设前期手续，开展项目主体工程建设。 | 250000 | 62.7 | 62.7 | 0 | 0 | 62.7 | 0 | 0 | 2020年1月 | 2020年12月 | 中堂镇 | 水乡功能区项目
二 | 产业工程（共17项） |  |  | 1018425.82 | 1023.94 | 861.99 | 161.95 | 0 | 171.93 | 852.01 | 74.5
(一) | 新一代信息技术工程（共3项） |  |  | 198390.82 | 183.73 | 183.73 | 0 | 0 | 141.93 | 41.8 | 0
4 | 广东铨圣科技有限公司精密电子五金项目 | 项目用地面积14533平方米，合算约21.8亩，租用现有7.9万平方米厂房；购置设备，建设精密五金生产线，年产精密五金件100吨。 | 确定厂房装修方案，办理环评审批等前期手续 | 30000 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 0 | 2020年6月 | 2021年12月 | 大朗镇 | 松山湖功能区项目
5 | 格仕乐5G通信设备生产项目 | 用地面积20亩，规划建设办公楼、宿舍楼、综合楼、研发中心、仓储物流中心等，总建筑面积约50000平方米；主营通信产品研发和总装；建成后年产5G基站设备30万台、车载通信模组1.2万台。 | 开展办理土地招拍挂、立项、环评审批、规划方案设计等前期手续 | 50629 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2020年12月 | 2022年12月 | 大朗镇 | 松山湖功能区项目
6 | 松山湖（生态园）机器人智能装备制造产业加速器 | 项目开展机器人智能装备研发生产，占地面积94622.31平方米，总建筑面积362277.6平方米。运营稳定后，预计引进机器人与智能装备企业50家以上，全部投产后年产值将达17亿元。 | 争取完成规划方案审批和办理施工许可证，年内动工建设 | 117761.82 | 141.93 | 141.93 | 0 | 0 | 141.93 | 0 | 0 | 2020年1月 | 2022年4月 | 松山湖 | 松山湖功能区项目
(二) | 生物产业工程（共1项） |  |  | 80000 | 71 | 55 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0
7 | 万孚生物松山湖建设项目 | 项目总用地面积4.6万平方米，总建筑面积约12万平方米。包含研发实验室、中试车间、生产车间、仓库及配套办公、宿舍等，主要生产传染病检测试剂及配套仪器，年产能可供1.2亿人份；慢性疾病检测试剂及配套仪器，年产能可供5000万人份。投产后年产出8.64亿，年纳税1.44亿元。 | 争取完成该地块的立项、控规调整、土壤调查、取得土地指标、完成土地招拍挂等前期工作 | 80000 | 71 | 55 | 16 | 0 | 0 | 71 | 0 | 2021年2月 | 2023年12月 | 松山湖 | 松山湖功能区项目
(三) | 高端装备制造工程（共6项） |  |  | 224035 | 294.11 | 281.16 | 12.95 | 0 | 0 | 294.11 | 0
8 | 爱康科技总部项目 | 项目规划用地面积49.84亩，项目总建筑面积约为99680平方米。年产出6亿元人民币。主要建设内容：厂房及其他配套设施等，主要致力于精密自动化设备、精密检测设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。 | 完成规划选址、用地预审等前期工作 | 30000 | 49.84 | 49.84 | 0 | 0 | 0 | 49.84 | 0 | 2020年9月 | 2024年9月 | 万江街道
9 | 机器人智能制造及食品加工项目 | 建设约6万平方米机器人智能餐饮配送中心，从事机器人研发制造、食品研发、制造、零售及餐饮服务、食品的进出口及货运代理、仓储服务。年加工2 万吨各类即食性熟食食品和净菜食品。 | 完成项目用地的招拍挂手续及规划涉设计、前期手续办理等。 | 20000 | 32.7 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 2020年7月 | 2022年7月 | 麻涌镇 | 水乡功能区项目
10 | 广东每通测控生产中心建设项目 | 项目用地面积约36.64亩，建筑面积为73278.90平方米；该项目建成后，预计第二个完整会计年年度产值达3.67亿元（亩产值约1000万元），纳税达2935万（亩纳税约80万元）；计划建设5栋楼，其中包含生产车间，研发中心，员工宿舍等，主要生产的产品有移动终端检测产品设备，声学检测系统、光学检测系统、无人化在线检测系统，电子控制见得系统等，主要的购买的设备有CNC、加工中心等等。 | 完成规划选址、用地预审等前期工作 | 20000 | 36.64 | 36.64 | 0 | 0 | 0 | 36.64 | 0 | 2020年9月 | 2024年9月 | 万江街道
11 | 中堂环保智能装备研发生产项目 | 项目用地面积约68.09亩，总建筑面积约15万平方米，主要建设厂房、综合办公楼、研发中心及其配套设施。主要从事水医生系列装备、清道夫系列装备、巡检机器人、，底泥修复机器人等环保智能装备研发、生产和销售，年产值约10亿元。 | 完成供地手续，并开展项目建设前期工作。 | 60000 | 68.09 | 68.09 | 0 | 0 | 0 | 68.09 | 0 | 2020年1月 | 2022年6月 | 中堂镇 | 水乡功能区项目
12 | 国丰智能家具制造项目 | 项目用地面积23.44亩，总建筑面积约6万平方米，主要建设厂房及宿舍。项目主要智能家具制造。项目建成投产后，预计年产值可达4.6亿元，税收3516万元。 | 办理前期审批手续。 | 36000 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 2020年3月 | 2021年12月 | 东坑镇 | 松山湖功能区项目
13 | 东莞正扬电子机械有限公司汽车零部件及汽车电子零件制造项目 | 用地83.4亩，建筑总面积16.6万平方米。包括厂房12.6万平方米、办公楼5000平方米及宿舍35000平方米。该项目主要用于研发、生产及销售：智能控制设备、自动化设备及配件、计算机软件及智能系统集成、节能减碳环保型尿素传感器及尿素箱、五金制品、塑料制品、橡胶制品、电子零配件、汽车配件、模具等，年产量为5000万PCS。 | 2019年下半年主要办理立项、用地报批、征地手续 | 58035 | 83.4 | 70.45 | 12.95 | 0 | 0 | 83.4 | 0 | 2020年8月 | 2023年7月 | 横沥镇 | 松山湖功能区项目
(四) | 新材料产业工程（共1项） |  |  | 20000 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0
14 | 大岭山哈弗新能源材料环保节能低碳润滑油增资扩产项目 | 项目用地面积15533.33平方米（约23.3亩），建设面积约3万平方米，建设内容为办公与研发大楼1栋，12000平方；宿舍1栋，6000平方；厂房2栋，12000平方。主要从事新型节能环保润滑油的研发和生产,年产值约8亿元。 | 完成土地招拍挂，林地手续，设计方案等前期手续 | 20000 | 23.3 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 2020年6月 | 2021年12月 | 大岭山镇 | 松山湖功能区项目
(五) | 现代服务业工程（共5项） |  |  | 466000 | 411.5 | 278.5 | 133 | 0 | 30 | 381.5 | 74.5
15 | 顺丰东莞智慧供应链科技创新总部项目 | 顺丰东莞科技创新总部基地规划占地约130亩，项目建筑面积约24.5万平方米，计容面积27.5万平方米，容积率3.17。本项目业务功能划分为智慧供应链装备研发、智慧供应链展示体验、大数据中心、智能分拣中心、商务中心/人才中心等五大功能模块，将提供涵盖供应链、金融、研发、大数据等全产业链服务。 | 开展独立选址评估及征地手续。 | 131000 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 2020年12月 | 2023年12月 | 道滘镇 | 水乡功能区项目
16 | 广东智高文化创意产业中心 | 建筑面积：98177.71平方米，占地面积：19931.36平方米。拟建一号楼、二号楼、三号楼、四号楼、五号楼、地下室及配套，主要用于文化创意、动漫形象设计、幼儿教育、少儿连锁体验经营、品牌授权、渠道运营、媒体联盟及研产销于一体的衍生品业务，同时管理智高文化创意产业相关平台建设。 | 争取完成规划方案审批和办理施工许可证，年内动工建设 | 50000 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2020年1月 | 2021年10月 | 松山湖 | 松山湖功能区项目
17 | 南城衡泰华科智慧谷一期 | 本项目用地面积约113.6亩，规划建筑面积约30.3万平方米，项目面向“高端智能装备、智能服务产品、无人自主技术、工业大数据、新型材料及其制成装备”五大新兴产业方向建设新型科技产业载体，建成投产后实现年产出13.6亿元，培育和聚集科技企业300家以上，其中国家高新技术企业30家以上，实体性技术服务平台2家以上。 | 落实林地占用指标和土地前期整备工作。 | 140000 | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 74.5 | 2020年9月 | 2023年9月 | 南城街道
18 | 东莞福木缘红木文化产业中心项目 | 项目计划总投资3亿元人民币，用地面积为11250平方米（折合约16.9亩），建筑面积约33000平方米，主要建设内容为进行红木文化产业中心建设，包括设计中心、收藏中心、展览中心、拍卖中心和教育中心等，征集、典藏、陈列和研究代表名木文化艺术遗产和实物等家具零售。 | 完成立项、规划条件、设计方案、环评、用地报批、用地预审、供地等手续办理 | 30000 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 2020年1月 | 2022年10月 | 石碣镇
19 | 华侨城汇祥文旅项目 | 项目计划总占地7.87万平方，容积率2.1，总建筑面积16.5万平方米，总投资约11.5亿。将建成包含文化旅游、影视工作、创客工作、演出体验、图书馆、戏剧院等一系列文旅配套设施。 | 完善前期审批手续办理。 | 115000 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2020年3月 | 2022年3月 | 塘厦镇
(六) | 传统产业升级工程（共1项） |  |  | 30000 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0
20 | 明亨智能家居项目 | 项目占地面积27606.68平方米，计划总建筑面积82820平方米，建设生产楼、办公楼、宿舍楼。该项目主要从事生产研发和销售电动皮沙发、智能家具、健康沙发等高端智能家具产品。预计年产量1200万套或是更多订单。 | 完成项目地块控规调整；办理建设用地规划条件；完成地块土壤调查；完成项目建设设计方案；完成招拍挂前期工作相关事宜。 | 30000 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 2020年6月 | 2021年12月 | 桥头镇
三 | 民生保障工程（共4项） |  |  | 198765.35 | 5649.69 | 5649.69 | 0 | 0 | 5481 | 168.69 | 88.15
(一) | 教育项目（共1项） |  |  | 25599.75 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 0
21 | 东莞市大岭山镇中心小学分校项目 | 总用地面积41432.17平方米，为满足小学48班、2160个学位的教学需求，建设具有层次高雅、有文化品味、人性化的绿色校园。总建筑面积58925.97平方米，其中计容建筑面积50956.44平方米，总投资约2.56亿元。 | 完成立项，设计采购，审图和招投标工作 | 25599.75 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 0 | 2020年3月 | 2021年8月 | 大岭山镇 | 松山湖功能区项目
(二) | 医疗卫生项目（共1项） |  |  | 130000 | 108.56 | 108.56 | 0 | 0 | 0 | 108.56 | 88.15
22 | 东莞清溪康华大健康项目 | 本项目选址位于东莞市清溪镇荔横村角岭村民小组，占地面积约72371.78平方米（约108.56亩），建筑面积约21.7万平方米，主要建设门诊部、医技楼、住院部、护理院、专家楼等建筑。 | 2019年计划开展控规调整、土壤污染识别，项目地块周边道路、排水、排污规划设计及三通，办理规划条件、土地入库等前期工作，计划2020年内动工建设。 | 130000 | 108.56 | 108.56 | 0 | 0 | 0 | 108.56 | 88.15 | 2020年10月 | 2023年10月 | 清溪镇
(三) | 文化旅游体育项目（共1项） |  |  | 20000 | 231 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
23 | 中堂镇滨江公园工程改造项目 | 本项目包含滨江公园改造和滨江大道改造两部分，其中滨江公园改造范围面积约77522平方米，滨江大道全长3037米，改造范围面积约76399.8平方米。滨江公园改造内容：改建公园广场、绿地、园路、绿道、人行道、栏杆、龙舟看台等。滨江大道改造内容：车行道沥青罩面、改建人行道、路缘石更新等。 | 完成立项、招投标等动工前期手续。 | 20000 | 231 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 2020年1月 | 2020年9月 | 中堂镇 | 水乡功能区项目
(四) | 居民保障项目（共1项） |  |  | 23165.6 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0
24 | 东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设项目 | 东坑镇美丽幸福村居特色连片示范区建设项目总面积约3.5平方公里，投资估算约23165.6万元，计划通过修复山水生态、综合环境整治、优化内部交通、完善配套功能、凸显区域特色等方面，打造特独特文化内涵山水栖居典范。 | 修复山水生态、综合环境整治、优化内部交通、完善配套功能。 | 23165.6 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 2020年6月 | 2021年12月 | 东坑镇 | 松山湖功能区项目