## ZdxmProjectReport
附件1
东莞市2024年重大建设项目计划表（第六批增补）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 总投资 | 2024年主要建设内容 | 2024年计划投资额 | 计划开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注
合计(共30项)
一 | 基础设施工程（共3项）
(一) | 能源工程（共1项）
(1) | 计划新开工（共1项）
1 | 万江10kV高压线改造升级项目 （一期） | 项目不涉及新增用地，计划对110kV石美变电站F21西城线、F23罗屋线、F22蚬涌工业园线、F20电子城线、F14蚬涌线、F28拔蛟窝线、F02黄粘洲线、F15海怡花园线，F19万江线、F27旧杯线；110kV新村变电站F7罗浮尾线、F1民营线、F25胜和线、F13下滘线、F16三中线、F4光辉线、F03新河线；110kV莫屋变电站F1莫新线、F2莫屋线；莲塘站F12上滘线、F27江滨线;110kV宏远站F10官桥滘线进行架空线落地改造。建设内容包括：拆除工程、电气部分、土建部分、配网通信等。 | 12578.16 | 电缆沟、埋管、检查井、分接箱基础等工程施工 | 800 | 2024年11月 | 2026年11月 | 万江街道
(二) | 城市建设工程（共2项）
(1) | 计划新开工（共2项）
2 | 东莞市虎门镇连升北路（布料市场段）一期工程 | 项目全长350m，拟新建连升北路下穿轮渡路的隧道工程及其暗埋段对应范围内的辅道，隧道长度约350m，包含暗埋段长度160m及敞开段长度190m。工程内容包括道路工程、隧道工程、路线交叉工程、排水工程、综合管道工程、交通工程、照明工程、环境与绿化工程等。 | 18354.85 | 完成桩基工程 | 2500 | 2024年04月 | 2026年06月 | 虎门镇
3 | 鸿福路轴线综合整治首期工程（东城段） | 项目位于鸿福路东城段，西起东莞大道，东至新源路，全长约1.76公里，主要建设市政道路、智慧交通工程、慢行系统及建筑前区综合整治工程。 | 14518.5 | 完成路基路面工程、管道管线工程 | 6000 | 2024年08月 | 2025年06月 | 东城街道
二 | 产业工程（共24项）
(一) | 新一代信息技术工程（共9项）
(1) | 计划新开工（共9项）
4 | 宝讯塑胶模具生产总部项目 | 项目总投资8.2亿元，总用地面积59.8亩，总建筑面积14平方米，主要建设4栋生产厂房、1栋办公楼、1栋研发楼及相关配套设施，主要从事智能穿戴类结构件、电子产品结构件、汽车配件结构件及纳米涂层的研发、生产和销售，年产量约3000万套/年。 | 82000 | 桩基础施工 | 5100 | 2024年12月 | 2027年06月 | 厚街镇
5 | 中强精英电子增资扩产项目 | 项目计划智能制造工厂生产基地，规划新增液晶显示智能生产线、研发办公大楼、宿舍及其附属设施。项目规划用地面积为46622平方米，总建筑面积约172700平方米。本项目建成达产后每年生产显示产品550万台、显示模组540万台，显示板卡2270万片。 | 60000 | 基础施工 | 5000 | 2024年12月 | 2026年12月 | 石龙镇
6 | 华为松山湖团泊洼2号地块工业项目 | 总占地面积约5.7万平方米（约86.6亩），地上建筑面积约8.4万平方米，地下建筑面积约5.3万平方米。使用性质：厂房及配套。 建筑面积：137000平方米，占地面积：57739.25平方米。 | 45000 | 基坑基础建设 | 5000 | 2024年12月 | 2026年12月 | 松山湖管委会
7 | 东莞市虎门镇南栅西头智能制造项目（一期） | 项目总用地面积49.4亩，总建筑面积136535.62平方米，主要建设5栋厂房、1个地下室及配套建设大门、道路广场、景观绿化等。项目主要生产制造新型通信技术、无人驾驶技术、智能移动终端、工业互联网等产品。 | 41486.8 | 桩基施工及基坑支护施工 | 3000 | 2024年09月 | 2027年06月 | 虎门镇
8 | 东莞市虎门镇南栅西头智能制造项目（二期） | 项目总用地面积43.31亩，总建筑面积120251.42平方米。项目主要建设4栋厂房、1个地下室及配套建设大门、道路广场、景观绿化等。项目主要生产制造新型通信技术、无人驾驶技术、智能移动终端、工业互联网等产品。 | 36366.6 | 桩基施工和基坑支护施工 | 3000 | 2024年09月 | 2027年06月 | 虎门镇
9 | 联昇电子计算机及新能源线束生产总部项目 | 项目总投资3亿元，总用地面积30亩，总建筑面积70000平方米，主要建设2栋生产厂房（内设办公，仓库，综合楼等区域），1栋研发楼及相关配套设施，主要生产电子计算机主板及新能源线束等产品，将建成集SMT、DIP、注塑、线材、五金端子、组装、成品等功能为一体的智能化生产线。项目建成后，预计生产计算机主板及新能源汽车线束、太阳能新线束等行业配套高速及精密线束5500万件/年。 | 30000 | 桩基础施工 | 3500 | 2024年12月 | 2026年12月 | 厚街镇
10 | 森麦声学总部及创新数智化MES耳机制造工厂 | 项目总用地面积20亩，总建筑面积51748.73平方米。主要从事耳机及相关声学产品的研发、生产、销售。项目建成投产后，生产各种类型的声学产品约600万件。 | 30000 | 基坑、地下室工程及部分主体工程施工 | 3000 | 2024年09月 | 2026年12月 | 东城街道
11 | 东莞市永洪实业投资有限公司厂房项目 | 项目用地面积63907.08平方米，计容总建筑面积191721.24平方米，计划新建四栋厂房及相关配套设施，新建计容建筑面积约76408.27平方米，主要生产家用电力器具专用配件，预计投产后年产能60万件/年。 | 15000 | 主体施工 | 4000 | 2024年07月 | 2026年12月 | 黄江镇
12 | 高尔夫飞煌科技项目 | 项目总用地面积11551.95平方米，总建筑面积48000平方米，建设总部办公大楼、研发中心大楼、生产车间、员工宿舍及其他功能区；研制生产适配器、充电器、数据线、车载产品；购置科研设备、分容装置、超声波焊接机等机器设备。建设完成后预计年生产移动电源300万个，数据线180万条，充电器120万个。 | 15000 | 主体施工 | 4000 | 2024年01月 | 2026年02月 | 大岭山镇
(二) | 高端装备制造工程（共8项）
(1) | 计划新开工（共8项）
13 | 东城力星激光总部及增资扩产项目 | 项目总用地面积29.85亩，总建筑面积74857平方米。主要从事激光机械生产，预计年产激光设备产品约2400台。 | 35800 | 基坑及地下室工程 | 4000 | 2024年11月 | 2026年12月 | 东城街道
14 | 望牛墩福安电子信息产业智造项目 | 项目总用地面积30亩，总建筑面积60000.63平方米，主要建设厂房4栋，宿舍2栋，所建厂房用于生产电子元器件与机电组件设备产品，包括：五金、塑胶等产品，项目达产后预计年产端子类产品30000万件。项目拟引进冲压机，注塑机，拉伸机，筛选机等设备500台。 | 35000 | 土地挂网出让、基础建设 | 2000 | 2024年12月 | 2026年12月 | 望牛墩镇
15 | 广东迈泰技术股份有限公司新能源电池托盘增资扩产项目 | 项目用地面积为27.01亩，建筑面积54000平方米，主要从事围绕新能源电池托盘等热管理系列产品的研发生产和销售。 | 30000 | 基础施工、主体工程施工等 | 1500 | 2024年11月 | 2026年10月 | 横沥镇
16 | 精朗科技新能源锂电设备智造建设项目 | 项目总用地面积29.95亩，总建筑面积71370平方米，主要建设厂房、办公楼和宿舍。所建厂房主要用于生产动力锂电池注液机、动力电池精密结构件、圆柱锂电池装配线等专用设备。项目拟引进铣床、数控加工中心、车床、磨床、钻攻机、线切割机床约共120台。项目达产后预计年生产注液机30台、精密结构件约10万件、电池装配线约10条。 | 25000 | 项目地块出让，动工前期工作，土建 | 2500 | 2024年11月 | 2027年10月 | 望牛墩镇
17 | 东莞松山湖芯璨车规级第三代功率半导体模组封测 | 总面积为：17233.54平方米，目前建设计划为：装修：预计2024年第二季度完成；产线一期2024年底完成，预计产能6万套/月/产线；产线二期2027年第一季度完成，预计产能6万套/月/产线，满产时产能12万套/月。主要产品和服务名称：车规级第三代功率半导体模组封测。 | 20000 | 设备购置安装 | 4000 | 2024年09月 | 2025年10月 | 松山湖管委会
18 | 陈屋贝村高端精密智造基地项目（二期） | 项目总用地面积16503.55平方米，总建筑面积49510.65平方米，主要从事生产金属模具。项目投产后，年生产模具量3000套。 | 20000 | 土建、主体施工 | 3000 | 2024年07月 | 2027年07月 | 常平镇
19 | 中南智诚东莞项目 | 项目总用地面积24亩，总建筑面积54000平方米。主要从事产业内容主要包括：经营手机零配件、MP3、五金精密产品、钟表及零配件、五金首饰制品、各类内窥镜的装配（医疗用）及各类镜头的装配、汽车五金及塑胶配件、耳机及其零配件、智能穿戴五金制品等生产、加工和销售等。 | 20000 | 设备购置安装、机电安装、装修、绿化、附属设施等 | 500 | 2024年12月 | 2025年06月 | 谢岗镇
20 | 小塘工业区项目改造一期 | 项目用地面积23亩，建筑面积5.4万平方米，计划引进电子信息制造业、智能终端高级装备等生产型企业。 | 15000 | 基础施工 | 1000 | 2024年11月 | 2026年11月 | 东坑镇
(三) | 新材料产业工程（共4项）
(1) | 续建（共1项）
21 | 东莞市典雅五金真空镀膜技术产业化扩建项目 | 项目总用地面积6.3亩，总建筑面积13183.02平方米。主要从事真空镀膜材料。 | 10000 | 主体工程建设、装修 | 3000 | 2023年09月 | 2026年12月 | 中堂镇
(2) | 计划新开工（共3项）
22 | 誉品光学精密结构件总部项目 | 项目总用地面积30亩，总建筑面积72032.41平方米，建设1栋厂房，1栋集研发、饭堂、员工休闲为一体的综合楼，1栋污水设施楼，公司将建成集显影、脱脂、酸洗、蚀刻、冲压、镀膜、贴合、磨抛、镭雕、电泳、喷涂、除油、清洗、印刷、注塑、发黑等功能为一体的智能化生产线，另建设配套集成污水处理设施等。项目建成后，预计年生产各类光学部件20亿件/年；精密结构件约合6亿件/年。 | 33000 | 桩基础施工 | 3522 | 2024年12月 | 2026年12月 | 厚街镇
23 | 金属复合材料加工智造创新中心建设项目 | 计划总投资1.46亿，项目总用地面积约15亩，主要建设厂房2栋，建筑面积约4万平方米，设备包含CNC、冲床、五轴抛光、精雕机。 | 14600 | 基础施工 | 2000 | 2024年11月 | 2025年12月 | 松山湖管委会
24 | 东莞市叶城有色金属有限公司增资扩建扩产项目 | 项目总用地面积9.1亩，总建筑面积21242.76平方米。主要从事仿真绿植产品生产，预计年产仿真绿植产品约3200吨。 | 10000 | 完成拆除原建筑，实施基坑、部分主体工程 | 2000 | 2024年11月 | 2025年12月 | 东城街道
(四) | 现代服务业工程（共2项）
(1) | 计划新开工（共2项）
25 | 东莞市食滋源食品有限公司生产制造总部项目 | 项目总用地面积19.15亩，总建筑面积46000平方米，主要建设厂房、研发楼、宿舍和蓄水池等设施。建成后主要用于食品生产销售，项目全部投产后年产能蛋黄酥产品100万件，麻薯80万件，月饼20万件。 | 20000 | 设备购置安装、主体工程建设 | 2000 | 2024年11月 | 2027年11月 | 茶山镇
26 | 顺丰东莞3C供应链快件生产项目 | 项目占地面积16486.52平方米，总建筑面积约53178.63平方米。项目将以高端标准仓、智能立体仓和全自动分拣为核心，打造3C领域三大业务基地：智慧供应链科技研发基地、智慧供应链应用基地和智能集散服务基地，全面做好东莞市乃至粤港澳大湾区的3C供应链配套生态链，打造成全国3C智慧供应链产业标杆。 | 15000 | 基础施工 | 1500 | 2024年12月 | 2026年12月 | 寮步镇
(五) | 传统产业升级工程（共1项）
(1) | 计划新开工（共1项）
27 | 优琥电源适配器生产总部项目 | 项目总投资3.21亿元，总用地面积29.24亩，总建筑面积70000平方米，主要建设2栋生产厂房、1栋办公楼及相关配套设施，主要从事电源适配器、电子产品的结构件、汽车配件结构件及新能源电池管理系统的研发、生产和销售，年产量约7800套/年。 | 32120 | 桩基础施工 | 3500 | 2024年12月 | 2026年12月 | 厚街镇
三 | 民生保障工程（共3项）
(一) | 医疗卫生项目（共1项）
(1) | 计划新开工（共1项）
28 | 东坑医院（护理院）整体功能提升工程 | 项目用地面积9.21亩，主要建设包括医技楼三楼健康管理科和超声与心电图科升级改造工程1650平方米、数字化医院建设一期项目1项、医技楼二楼病理及检验科升级改造工程（含发热门诊检验室）550平方米、院内环境整治4445平方米、医技楼二楼窥镜中心升级改造工程 500平方米、门急诊，发热门诊一体化雨篷加建工程650平方米及护理院综合楼建设项目 9200平方米等。 | 13866.03 | 基础施工 | 2000 | 2024年10月 | 2026年10月 | 东坑镇
(二) | 居民保障项目（共2项）
(1) | 计划新开工（共2项）
29 | 广东省东莞市厚街镇厚山保障性租赁住房及配套设施建设项目 | 项目用地面积为 119.36亩，总建筑面积 338911平方米。主要建设9栋宿舍楼、社会卫生服务站、社区文化活动站、物业运营管理中心、食堂、社区图书馆、社区网络服务中心、10KV开关站、公共厕所、公共活动室、其他配套管理用房等设施。项目共设置宿舍7704套，包括：2人间760套（约占9.8%）、4人间5344套（约占69.5%）、6人间1600套（约占20.7%），可居住约32256人；项目停车位共954个，其中地上停车位404个、地下停车位550个。 | 154264.97 | 桩基础施工 | 3500 | 2024年12月 | 2026年12月 | 厚街镇
30 | 东莞市厚街镇厚山配售型保障性住房项目 | 项目拟在厚街镇厚山现代化产业园建设配售型保障性住房项目，占地面积约21.9亩，建筑面积约75573.45平方米，主要建设住宅，地下车库等，拟建保障性住房约522套，建成后可满足约1827人的住房需求。 | 46000 | 桩基础施工 | 500 | 2024年12月 | 2026年12月 | 厚街镇