## ZdxmProjectReport
附件2
东莞市2024年重大预备项目计划表（第六批增补）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 2024年主要前期工作内容 | 估算 总投资 | 计划开工时间 | 计划投产时间 | 填报单位 | 备注
合计(共53项)
一 | 基础设施工程（共2项）
(一) | 公路工程（共2项）
(1) | 前期预备（共2项）
1 | 麻涌镇大步麻四现代化产业园基础设施及智慧建设工程（一期）-创业西路道路工程 | 项目总用地面积约81.2亩，规划建设一条长度约1.73KM市政道路，道路红线宽度为30m，设置为双向四车道。道路等级为城市次干道。 | 办理用地报批及供地、规划方案设计及审批、施工图审查及财审、招标等 | 26810.8 | 2025年03月 | 2027年06月 | 麻涌镇
2 | vivo周边道路路网工程 | vivo周边道路路网工程中纵一路计划建设双向4车道，设计速度30km/h；信垅路计划建设双向6车道，二级公路标准兼城市次干路功能，设计速度40km/h。主要建设内容包括：道路工程、排水系统、照明系统、绿化系统等。 | 办理供地手续 | 12955.4 | 2025年06月 | 2026年11月 | 长安镇
二 | 产业工程（共44项）
(一) | 新一代信息技术工程（共7项）
(1) | 前期预备（共7项）
3 | 茶山莞民投网络通信设备及新型电子元器件研发生产项目（三期） | 项目总用地面积70亩，总建筑面积16321.38平方米。主要从事单模/多模数据卡和TIFI，以及带移动电源、TAN口、多卡多待扩展的MIFI产品，以及新型电子元器件等产品研发、生产制造。 | 做好前期供地手续，设计方案等 | 60000 | 2025年10月 | 2028年10月 | 茶山镇
4 | 东莞市虎门镇普渡智能机器人华南总部项目 | 项目总用地面积约99.48亩，总建筑面积约为19.45万平方米。主要从事服务机器人生产及配套仓储。项目达产后，预计年产智能机器人约4万台。 | 主要开展规划选址评估、总体实施方案编制、企业搬迁安置洽谈等前期工作 | 60000 | 2025年03月 | 2026年12月 | 虎门镇
5 | 清溪镇大利社区招商创智新城新型产业更新单元地块四 | 项目计划投资27180万元，总用地面积45.3亩（30190.86平方米），总建筑面积100854平方米，主要从事新一代信息技术、装备制造、新材料等。 | 2024年主要开展总体实施方案审批、土壤检测、土地供应等前期工作 | 27180 | 2025年04月 | 2028年04月 | 清溪镇
6 | 欣天科技华南精密制造总部 | 项目总用地面积 约 23.99 亩，总建筑面积约 41600平方米。主要从事精密金属元器件的研发、生产及销售。 | 办理控规调整、供地手续、设计方案审查等前期手续 | 25300 | 2025年08月 | 2027年06月 | 黄江镇
7 | 盛视科技人工智能创新智造项目 | 项目总用地面积30亩，建筑面积约70000平方米，计划投资2亿元，主要从事人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术研究，研发、生产、销售机器人、智慧口岸、智能交通等智能产品以及提供“AI+行业”解决方案，设计生产能力30万台/年。 | 完成供地手续和初步设计方案 | 20000 | 2025年06月 | 2027年06月 | 塘厦镇
8 | 泰瑞琦压铸智能制造及新材料新能源项目 | 项目用地16亩，总建设面积约3.5万平方米，项目主要从事五金一体成型轻量化压铸产品，特种焊接EMPT焊及超声波焊接技术、表面处理、减速器等精密技术产品的研发、生产和销售，设计生产能力50万件/年。 | 完成供地手续和初步设计方案 | 16000 | 2025年06月 | 2027年06月 | 塘厦镇
9 | 森玛仕高端高可靠性精密线路板生产线技术改造项目 | 项目总用地面积46.4亩，总建筑面积50152平方米。项目为原地增资扩产项目，主要投入设备，从事高端刚性线路板和刚挠结合线路板的研发、生产和销售，产品层数覆盖4-70层的高端刚性线路板以及4-30层的刚挠结合线路板。 | 做好能评、环评报告等前期工作 | 14373.2 | 2025年06月 | 2027年06月 | 茶山镇
(二) | 高端装备制造工程（共15项）
(1) | 前期预备（共15项）
10 | 东城街道温塘现代化产业园区产业中心项目 | 项目总用地面积约111.8亩，总建筑面积约258186平方米，拟建设工业回迁房，打造高标准、高聚集、高品质的智能化数字园区，建成后将提供厂房10栋，停车位875个。引进电子信息制造业、电气机械及设备制造业、纺织服装鞋帽制造业、食品饮料加工制造业等企业入驻。 | 完成项目前期用地及报建手续 | 92250 | 2025年03月 | 2028年03月 | 东城街道
11 | 嵎冠汽车运动配件产研配项目 | 项目总用地面积约103.51亩，总建筑面积约16万平方米，主要从事汽车（含新能源）天窗及运动零部件等的科研、生产及各原材料及其他工业产成品供应链管理等产业基地，计划购置6条全景天窗自动生产线、1条小天窗自动生产线等设备，形成年产 88 万台汽车天窗的生产能力。 | 成片开发方案审批、用地报批、供地、规划方案设计审查以及施工图审查等工作 | 80000 | 2025年06月 | 2027年06月 | 麻涌镇
12 | 东坑镇现代化产业园工业安置区 | 项目总用地面积63亩，总建筑面积16万平方米，用于对现代化产业园区内需拆迁厂房进行集中安置，建设主要内容包括厂房、地下停车库、地下设备用房等。 | 编制镇现代化产业园区片区统筹规划，解决项目涉及高标、林地、龙坑排渠问题 | 48000 | 2026年06月 | 2028年06月 | 东坑镇
13 | 广东辉达电器有限公司增资扩产项目 | 本项目用地面积69.8亩，总建筑面积为144710.46平方米，项目主要从事产业内容：研发、生产、销售智能理发器及其他小家电等。 | 项目计划年内完成控规调整、设计方案审查、挡土墙建设、土地平整等前期动工手续 | 42000 | 2025年10月 | 2027年10月 | 樟木头镇
14 | 万江新村产业园区智能制造中心 | 项目总用地面积30.82亩，总建筑面积约8.4万平方米，主要建设4栋建筑物及地下车库。项目投产后主要用于引进智能制造行业的优质企业，打造高端智能制造产业平台。 | 完成1+N方案审批、征地拆迁、设计方案审查等手续 | 41000 | 2025年05月 | 2027年05月 | 万江街道
15 | 樟洋现代化智能制造项目 | 项目总用地面积45.1亩，总建筑面积105241.5平方米，项目主要从事产业内容：高端设备、医疗器械等产品生产和研发。 | 项目计划年内展开前期规划调整、拆迁、场地平整等前期动工手续 | 34000 | 2025年10月 | 2027年10月 | 樟木头镇
16 | 领益智造消费电子制造基地扩建项目 | 本项目总用地面积约46亩，总建筑面积约120000平方米。主要产品为手机散热中板及配套金属零配件，项目建成投产后预计产能约为 2500万件/年。 | 办理规划条件，进行设计审查、施工许可等前期手续 | 28000 | 2025年03月 | 2028年02月 | 黄江镇
17 | 广东冠升新材料有限公司金属材料生产基地项目 | 项目总用地面积27.28亩，总建筑面积63653.66平方米，主要从事主要从事金属材料及钢结构构件的生产销售。 | 土地规划调整、用地报批等前期用地手续办理 | 23700 | 2025年09月 | 2028年09月 | 茶山镇
18 | 企石比迪智能家电研发、制造项目 | 项目总用地面积30亩，总建筑面积70000平方米，主要从事智能家电如直卷发器、吹风梳、高速吹风机、美容仪等研发、制造。项目建成投产后，预计年产量700万台。 | 完成项目审批、征地拆迁、前期用地批报等前期工作 | 22500 | 2025年05月 | 2027年03月 | 企石镇
19 | 东莞市农场社区坤舆航天产业项目（二期） | 项目总用地面积16.19亩，总建设面积33451.79平方米，主要从事卫星遥感应用和气象精准预测、自然防灾预警算法等一批先进成果进行转化，产品名称：电力/应急防灾减灾智能装备(防灾卫士)：主要设备选型及技术标准：芯片选用国产麒麟、龙芯等，设备设计标准满足远动设备及系统继电保护设备信息接口配套标准、测量用互感器检验装置标准等。项目建成投产后，1、具备年生产防灾卫士不低于200台；2、具备生产防灾边缘计算一体机不低于1000台；3、具备生产环境气象采集传感器不低于2000套。 | 完成控规调整 | 22000 | 2025年07月 | 2027年08月 | 大岭山镇
20 | 工机智能装备总部项目 | 项目总用地面积面积20.05亩，总建筑面积46783.31平方米。主要从事精密机床产品生产，年产超级高精机100台、钻攻加工中心机440台、立式加工中心机300台等机床产品。 | 设计方案编制，完成土地招拍挂 | 22000 | 2025年04月 | 2028年04月 | 常平镇
21 | 东莞普华智能制造产业中心 | 项目总用地面积24亩，总建筑面积4.8万平方米，主要建设精密智造中心1栋、自动化及装配中心1栋、研发中心1栋、宿舍1栋。主要从事石油钻探、航空航天、医疗设备、自动化设备、半导体设备、真空镀膜设备等领域的产品加工，并对二次工艺加工、产品组装、测试等全流程自主加工能力，项目投产后一年可生产连接块零件约350000个。 | 完成1+N方案审批、设计方案审查、地块招拍挂等工作 | 22000 | 2025年04月 | 2027年04月 | 万江街道
22 | 东莞灏信智能科技有限公司增资扩产项目 | 项目总用地面积7.28亩，总建筑面积约17560平方米。项目主要生产有智能穿戴设备组件、智能穿戴设备组装、智能穿戴设备测试、智能穿戴设备外壳、新能源汽车零部件、新能源汽车零部件检测等。 | 完成控规调整、用地报批、设计方案等前期手续 | 20000 | 2025年04月 | 2027年03月 | 横沥镇
23 | 欧希德精密电子结构件制造总部项目 | 项目总用地面积30亩，总建筑面积约67900平方米，建设综合楼(办公及研发中心)1栋、厂房2栋、宿舍1栋及其他配套用房。所建厂房主要用于铝合金键盘底面盖和鼠标铝合金套件的研发和生产，项目建成后预计年铝合金键盘底面盖和鼠标铝合金套件约500万套。项目拟引进CNC、压铸机、慢走丝、镜面机、注塑机等设备共120台。 | 地块平整、控规调整、土地出让前期工作、编制项目初步设计方案 | 20000 | 2025年12月 | 2027年12月 | 望牛墩镇
24 | 东莞万成模具五金制品有限公司增资扩产项目 | 项目总用地面积22亩，总建筑面积约44866.55平方米。主要从事生产和销售金属模具、电子电器金属配件、汽车五金零配件、精密钣金零件。 | 完成设计方案编制、供地手续 | 20000 | 2025年04月 | 2026年10月 | 高埗镇
(三) | 新材料产业工程（共8项）
(1) | 前期预备（共8项）
25 | 东莞硅翔新能源电池热管理及信号采集制造总部项目 | 项目总用地面积37.99亩，总建筑面积124527.2平方米。主要从事研发、生产、销售新能源电池加热、防火隔热、液冷散热及新能源电池信号采集产品。 | 办理供地手续 | 50680 | 2025年06月 | 2027年06月 | 长安镇
26 | 企石镇欧若拉智能终端精密结构件研发、智造项目 | 用地33亩，总建筑面积约6.71万平米，主要建设内容为初步规划增设研发中心、中心实验室、精密模具设计与制造中心、人工智能与自动化中心、智能生产车间、智能装配中心、改善员工办公和居住环境，打造总部经济中心。 | 完成项目选址、征地、前期用地批报等前期工作 | 32000 | 2025年05月 | 2027年03月 | 企石镇
27 | 百事达环保材料生产项目 | 项目总用地面积22.09亩，总建筑面积约5万平方米。主要从事环保新材料研发、生产及销售。 | 完成供地手续 | 30000 | 2025年06月 | 2026年12月 | 东坑镇
28 | 华锦马素基里新材料新建项目 | 项目总用地面积45.78亩，总建筑面积61042.6平方米。主要从事生产经销醋酸纤维片材为主。 | 完成方案设计、设计方案审查等前期手续 | 30000 | 2025年07月 | 2027年07月 | 茶山镇
29 | 联志集团新总部项目 | 项目总用地面积为23.57亩，建筑面积为50000平方米。项目主要从事玩具、高端礼品和消费品的研发、生产和销售，主要产品有玩具、毛绒玩具、个人清洁护理用品、电子产品等。 | 完成用地报报、设计方案等前期工作 | 30000 | 2025年03月 | 2027年03月 | 横沥镇
30 | 力科信复合新材料建设项目 | 项目总面积28.7亩，总建筑面积约63000平方米，建设综合楼(办公及研发中心)1栋、厂房2栋、宿舍1栋及其他配套用房；所建厂房主要用于电子不干胶标签及复合新材料的研发和生产，项目建成后预计电子不干胶标签及复合新材料约2亿平方米。项目拟引进电子标签新材料生产线共4套。 | 开展控规调整、征地拆迁 | 22400 | 2026年08月 | 2028年10月 | 望牛墩镇
31 | 广东博龙能源科技有限公司横沥新厂区项目 | 项目总用地面积为15.61亩，总建设面积为23853.12平方米，项目主要从事锂离子电池、通讯设备、电子产品、货物技术进出口等。 | 完成装修、设备购置安装 | 20232 | 2025年01月 | 2026年12月 | 横沥镇
32 | 东莞市兆科电子材料科技有限公司导热材料加热材料扩建项目 | 项目总用地面积为9.28亩，总建筑面积为20000平方米，项目主要从事相变化导热界面材料、热传导间隙填充材料、导热绝缘材料、导热双面胶、高导热导电材料、导热膏、新能源汽车电池密封垫、导热工程塑料、PI加热片、加热玻璃加工。 | 完成用地报批、设计方案等前期手续 | 20000 | 2025年03月 | 2027年02月 | 横沥镇
(四) | 绿色低碳产业工程（共2项）
(1) | 前期预备（共2项）
33 | 佳鸿潮玩文化总部项目 | 项目总用地面积26亩，总建筑面积5.23万平方米。主要从事主要从事生产、加工及销售：玩具、潮玩塑料制品、五金制品、电子产品；预计年生产塑料潮玩产品6000万件。 | 开展项目备案、签订投资协议等前期工作 | 28800 | 2025年05月 | 2028年05月 | 清溪镇
34 | 东莞一和兴新能源通讯服务器散热基地项目 | 项目总用地面积22亩，总建筑面积4.4万平方米。主要从事通讯服务器散热产品研发设计、制造加工及销售，预计项目达产后年生产AI精密液冷散热结构件12-24万件、通讯纤焊精密散热结构件5-10万件、新能源光伏散热系统结构件300万件。 | 开展项目备案、签订投资协议等前期工作 | 20000 | 2025年05月 | 2028年05月 | 清溪镇
(五) | 现代服务业工程（共2项）
(1) | 前期预备（共2项）
35 | 广东海悟科技有限公司特种空调科研项目 | 项目总用地面积30亩，总建筑面积70000平方米，项目主要从事内容5G通信、数字能源、清洁能源、基站、机房、精密、液冷等特种空调产品及物联网技术管理系统的研发与销售。 | 项目2024年计划开展初步设计、控规调整等前期动工手续 | 25000 | 2025年10月 | 2027年10月 | 樟木头镇
36 | 广东华盈供应链管理有限公司华雪茶山智慧供应链扩建项目 | 项目总用地面积为26573.25平方米，总建筑面积约为43447平方米，总计容建筑面积约为56200平方米，建设内容包括扩建1栋库房栋宿舍楼、1栋门卫房及其他配套附属设施。本项目主要用于食品加工及食品冷冻物流供应链管理。 | 完成设计方案审查、施工单位招投标等手续 | 20000 | 2025年06月 | 2027年06月 | 茶山镇
(六) | 传统产业升级工程（共10项）
(1) | 前期预备（共10项）
37 | 东莞市大朗镇巷头连片“工改工”项目一期 | 项目用地面积47.2亩，拟拆除现有建筑物10栋，新建厂房2栋及宿舍1栋，总建筑面积136776.7平方米。项目建成后主要研发生产毛纺织产品，年产量预计达1300万件。 | 完成征地拆迁、土壤环境调查、“1+N”方案审批、电力线路迁改、市政管道迁改等前期手续 | 50864.1 | 2025年06月 | 2027年06月 | 大朗镇
38 | 望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程 | 本项目拟对东莞市望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心范围内约 135.51 亩（90340 平方米）进行产业转型升级，对红线范围内实施整体征拆（含鸡心岛大桥红线范围），并实施分期建设。其中本项目实施建设为一期工程，一期工程用地面积约21.82亩，总建总建筑面积约58000平方米，建设内容包括厂房、生活综合楼、地下停车场和设备用房。同时，室外配套建设绿化工程、道路广场等。塔洲路（鸡心岛大桥）由水乡管委会实施建设，不在本项目投资范围内，该项目地块重点发展5G+智能制造、生命健康、数字创意、信息服务等产业。 | 勘察设计、审图、预算、环评、水保、节能评价 | 45110 | 2025年09月 | 2027年12月 | 望牛墩镇
39 | 虎门镇衣流时尚园一期A区2号地块工业项目 | 项目总用地面积约17243.25平方米，总建筑面积约84058.84平方米，其中计容建筑面积68473平方米。项目将建设2栋10层工业厂房，主要生产制造纺织服装。 | 项目地块上物业收储、现状建筑物拆除施工、办理前期手续等 | 32830.56 | 2025年03月 | 2026年12月 | 虎门镇
40 | 东莞市大朗镇洋坑塘村景富西路“工改工”项目 | 项目占地面积31.53亩，拟拆除现有旧厂房，新建厂房、宿舍，总建筑面积约72000平方米，主营产品为电子机械产品，年产量约1100台。 | 计划完成立项备案、土壤环境调查、拆迁、“1+N”方案审批、供地手续、设计方案审查等前期手续 | 26000 | 2025年06月 | 2027年06月 | 大朗镇
41 | 精钻公司厚街自动化柔性夹具生产线项目 | 项目总用地面积20亩，总建筑面积46626.2平方米。主要建设生产车间、成品组装车间、仓库、综合大楼、技术中心，专线生产自动化柔性夹具，设计生产能力20万件/年。 | 完成前期用地报批、控规调整、方案设计等工作 | 25000 | 2025年06月 | 2027年06月 | 厚街镇
42 | 东莞市大朗镇巷头连片“工改工”项目二期 | 项目用地面积24.8亩，拟拆除现有建筑物20栋，新建厂房1栋，总建筑面积71072.8平方米。项目建成后主要研发生产毛纺织产品，年产量预计达700万件。 | 完成土壤环境调查、“1+N”方案审批、供地等前期手续 | 24609.42 | 2025年12月 | 2027年12月 | 大朗镇
43 | 东莞聚迅装配式建筑研发制造项目 | 项目总规划占地20503.6㎡，容积率2.5，总建筑面积约51259㎡，规划有综合办公研发大楼1栋、生产厂房2栋，宿舍大楼1栋。项目集研发、设计、生产等于一体。主要生产装配式建筑，比如砼结构构件制造，金属结构制造，门窗制造加工等，预测年产各类混凝土预制构件约30万立方米。 | 完成经济效益审查、用地报批 | 20000 | 2026年01月 | 2028年01月 | 大岭山镇
44 | 港琪食品生产项目 | 项目总用地面积面积10.85亩，总建筑面积21500平方米。主要从事糕点、月饼生产，年生产糕点1000万个、广式月饼1500万个。 | 申请用地指标、完成用地报批 | 20000 | 2025年06月 | 2028年06月 | 常平镇
45 | 振亿公司总部项目 | 项目总用地面积15.97亩，总建筑面积38106.34平方米。主要从事建设工程设计、各类建设工程建设等。 | 办理生态绿线调整、供地等前期手续 | 20000 | 2025年12月 | 2027年12月 | 东坑镇
46 | 东莞市大朗镇经济发展总公司东冠电子制品扩建项目 | 项目用地面积18.73亩，总建筑面积约43708.18平方米。项目计划分二期建设，一期：新建一栋宿舍等。二期：拆除原有建筑，新建两栋厂房。主营产品是医疗器械及健康护理产品，年产量约300000件。 | 完成立项备案，控规调整等前期手续 | 13100 | 2026年07月 | 2028年07月 | 大朗镇
三 | 民生保障工程（共7项）
(一) | 教育项目（共2项）
(1) | 前期预备（共2项）
47 | 香港城市大学（东莞）项目二期 | 项目占地面积342亩，总建筑面积约148535平方米，总投资约为72921万元。主要包括教学楼、教学实验楼、科研实验楼、室内体育馆、食堂、学生宿舍、专家公寓、会堂、学术交流中心等建筑物；以及机动车停车位（含公共停车位）、非机动车停车位、设备用房、架空层等辅助用房，并配建室外体育活动场所、室外道路、景观绿化、综合管线、学生活动区域等室外工程。 | 完成项目用地报批、方案设计等前期手续 | 72921 | 2025年03月 | 2027年07月 | 松山湖管委会
48 | 东莞市塘厦未来学校 | 项目占地面积 51.1亩，建筑面积为 45880.35 平方米，设置48个班级，可提供小学学位2200个。 | 完成前期勘察、测量、物探、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等前期工作 | 24782.19 | 2025年09月 | 2027年09月 | 塘厦镇
(二) | 文化旅游体育项目（共2项）
(1) | 前期预备（共2项）
49 | 东莞市东坑镇山水田园农文旅配套项目 | 项目总用地面积约23亩，计划投资约8000万元，总建筑面积约14000平方米，进一步完善农业园内农文旅配套设施，建设亲子游客服务中心、劳动体验、研学科普、农产品展厅等农文旅配套设施。 | 完成用地、用林、控规手续 | 8000 | 2025年06月 | 2026年12月 | 东坑镇
50 | 月湖三子文旅度假项目 | 项目总用地面积10.884亩，总建筑面积2520平方米，建设文旅配套设施。 | 办理用地手续 | 8000 | 2025年06月 | 2026年12月 | 东坑镇
(三) | 居民保障项目（共3项）
(1) | 前期预备（共3项）
51 | 东莞市南城街道环城路与东莞大道交汇处保障性住房项目 | 本项目位于东莞市南城街道环城路与东莞大道交汇处，用地面积约36亩，总建筑面积约96000平方米（其中地下室24000平方米），主要规划建设住宅，地下车库等，拟建4栋保障性住房，约684套。 | 开展控规调整 | 66100 | 2025年09月 | 2027年12月 | 南城街道
52 | 广东省东莞市万江保障性租赁住房项目 | 项目总用地面积22.45亩，总建筑面积约6.2万平方米，拟建3栋保障性租赁住房、1个地下停车场及社区嵌入式配套服务设施，预计可提供860套中小户型保障性租赁住房。 | 完成控规调整、向市政府申请代建、设计方案编制等手续 | 32552 | 2025年06月 | 2027年06月 | 万江街道
53 | 东坑镇现代化产业园安置住房 | 项目总用地面积55亩，总建筑面积约10万平方米，用于对现代化产业园区内需拆迁旧村进行集中安置，建设主要内容包括住宅、商业、地下停车库、地下设备用房等，配套建设室外绿化、道路广场等室外配套工程等。 | 编制东坑镇现代化产业园区片区统筹规划，解决项目涉及高标、林地、龙坑排渠问题 | 30000 | 2026年06月 | 2028年06月 | 东坑镇